## Página1
Responsável | Periodo | Tarefa | Codigo da tarefa
Edvan Souza | 08/12/2015 a 14/12/2015 | Melhorar documento de requisito | TR1
Biaca. | 15/12/2015 a 22/12/2015 | Diagrama de casos de uso | TR2
Diagrama de classes | 15/12/2015 a 22/12/2015 | Diagrama de classes | TR3
Biaca e Rhuan | 18/01/2016 a 25/01/2016 | Modelo MVC | TR4
Monique | 18/01/2016 a 25/01/2016 | Diagrama de Transição | TR5
Edvan Souza | 26/01/2016 a 01/02/2016 | Modelo de Dados | TR6
Todos | 02/02/1016 a 21/02/2016 | Fase de desenvolvimento e testes | TR7
Descrição TR1 | Descrição TR2 | Descrição TR3 | Descrição TR4
O responsável deverá gerar um documento com detalhamentos dos requisitos. Buscando melhorar o documento inicial passado pelo prof. | Responsável Biaca. A partir do documento de requisitos gerar os caso de uso. sugestão de ferramenta: UML 'astash', ou outra que atenda os requisitos do projeto | entregar um diagrama com todas as classes necessárias ao projeto. sugestão de ferramenta: UML 'astash', ou qualquer outra ferramenta que atenda as necessidades do projeto. | Definir a arquitetura no padrão mvc. refinar o diagrama de classes, adicionando-lhe funções. Gerar um diagrama de sequência para cada caso de uso.detalhando seu fluxo. Gerar um diagrama de atividades para as operações mais complexas.
Descrição TR5 | Descrição TR6 | Descrição TR7
Gerar diagramas de transição de estados para modelos. Desenvolver protótipos para todas as telas do sistema. sugestão de ferramenta: balsamiq Mockup. | Desenvolver o modelo de dados utilizando a ferramenta MYSQL Workbench. Definir um projeto de testes para o sistema. Para cadas funcionário definir um conjunto especifico de casos testes, constando os valores de entrada e os valores esperados. | Com base na documentação inciar os desenvolvimentos da aplicação.